Приложение

к приказу Отдела образования

Администрации города Шадринска

от 13.05.2025 г № 233

«Об утверждении Плана мероприятий

по развитию математического и

естественно-научного общего

образования на период до 2030 года

в городе Шадринске»

План мероприятий по развитию математического и естественно-научного

общего образования на период до 2030 года в городе Шадринске

- Задачи плана мероприятий по развитию математического и естественно-научного общего образования на период до 2030 года в городе Шадринске

Задачами плана мероприятий по развитию математического и естественно-научного общего образования на период до 2030 года в городе Шадринске (далее – план) являются:

- повышение качества преподавания математики и естественно-научных предметов в муниципальных общеобразовательных организациях города Шадринска;

- повышение качества подготовки учителей математики и естественно-научных предметов в городе Шадринске;

- устранение дефицита учителей математики и естественно-научных предметов в городе Шадринске;

- Мероприятия плана

| № п/п | Наименование показателя | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Повышение качества подготовки учителей математики и естественнонаучных предметов и устранение дефицита таких учителей в общеобразовательных организациях |  |  |  |  |
| 1. | Разработаны и реализованы программы повышения квалификации для педагогических работников дошкольного образования (воспитатели, педагоги- психологи и другие педагогические работники), начального общего образования и педагогов дополнительного образования для формирования компетенций по эффективному преподаванию математики, развитию познавательной активности, экспериментированию у детей дошкольного и младшего школьного возраста, активизации их исследовательского опыта естественнонаучной направленности | 2025 год, далее ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования Администрации города Шадринска (далее – Отдел образования) | МБОУ |
| 2. | Разработаны и реализованы на базе классических и инженерно-технических образовательных организаций высшего образования программ повышения квалификации для учителей математики, физики, химии и биологии, педагогов дополнительного образования, работающих в классах и группах с углубленным изучением химии, физики и биологии, в том числе на основе сетевого взаимодействия с педагогическими образовательными организациями высшего образования и общеобразовательными организациями | 2025 год, далее ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования Администрации города Шадринска (далее – Отдел образования) | КГУ, ШГПУ (по согласованию) |
| 3. | Организована работа по заключению договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям и направлениям подготовки выпускниками профильных психолого-педагогических классов (групп), поступающими в образовательные организации высшего образования, реализующие образовательные программы высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки»: | 2030 год | МОУО | КГУ, ШГПУ (по согласованию) |
| 3.1. | Сформирован прогноз реальной потребности муниципальных образовательных организаций города Шадринска в педагогических кадрах на пятилетний период | 2025 год, далее -ежегодно | Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| 3.2. | Подготовлены предложения по формированию единой федеральной системы обратной связи с работодателями по итогам трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования, реализующих образовательные программы высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 44.00.00 «Образование и педагогические науки» (до 5 лет после окончания образовательной организации) | 2026 год | Департамент | КГУ, ШГПУ (по согласованию) |
| 3.3. | Организован отбор кандидатов для целевого обучения по педагогическим специальностям в текущем году, в соответствии с положением, утвержденном на муниципальном уровне | 2026 год, далее -ежегодно | Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| 3.4. | Организована работа по заключению договоров о целевом обучении по педагогическим специальностям в вузы Курганской области. | 2026 год, далее -ежегодно | Департамент; Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| 4. | Приняты дополнительные меры содействия в трудоустройстве в общеобразовательные организации выпускников образовательных организаций высшего образования, имеющих педагогическую квалификацию, в первый год после окончания образовательной организации высшего образования, а также обеспечена координация органов служб занятости населения, общеобразовательных организаций и структурных подразделений образовательных организаций высшего образования, ответственных за трудоустройство выпускников | 2026 год, далее -ежегодно | Департамент | Отдел образования; КГУ, ШГПУ (по согласованию); образовательные организации города Шадринска |
| 5. | Обеспечено участие в работе всероссийских и региональных съездов учителей математики, физики, химии и биологии | 2024 год, далее -ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| II. Содействие профессиональному самоопределению обучающихся |  |  |  |  |
| 6. | Расширена сеть профильных классов и классов с углубленным изучением математики, физики, химии и биологии | 2025 год, далее -ежегодно | МОУО | Образовательные организации города Шадринска |
| 7. | Подготовлены методические рекомендации по организации взаимодействия образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, и предприятий | 2025 год | ЦОПП | Отдел образования |
| 8. | Организованы и проведены на территории города Шадринска муниципальные этапы олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- исследовательской), инженерно- технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений, включенные в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации | 2025 год, далее – ежегодно | Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| 9. | Организована и проведена профориентационная работа математической, инженерной и естественно-научной направленности с обучающимися на базе современных промышленных предприятий, образовательных организаций высшего образования и научных организаций, включающая также мероприятия по популяризации педагогической профессии, проведены образовательные экскурсии на указанные предприятия и в научные организации, реализованы профильные проекты и программы: | 2025 год, далее – ежегодно | ГАНОУ КО ЦРСК | Отдел образования |
| 9.1. | Организовано участие в профориентационном тестирование обучающихся 6-11 классов в рамках федерального проекта «Билет в будущее» | 2025 год, далее – ежегодно | ОО | Образовательные организации города Шадринска |
| 9.2. | Реализован ежегодный план профориентационных мероприятий для учеников общеобразовательных организаций города Шадринска | 2025 год, далее – ежегодно | Учреждения профессионального образования (по согласованию); Отдел образования; | Образовательные организации города Шадринска |
| 9.3. | Организованы совместные мероприятия с членами Совета ветеранов | 2025 год, далее – ежегодно | Отдел образования; Совет ветеранов (по согласованию) | Образовательные организации города Шадринска |
| 9.4. | В рамках циклов внеурочных занятий «Разговоры о важном» и «Россия - мои горизонты» проведены тематические занятия, посвященные популяризации математики и естественно-научных предметов | 2025 год, далее – ежегодно |  | Образовательные организации города Шадринска |
| 10. | В информационном пространстве организована популяризация математического и естественно-научного образования среди широких слоев населения, включающая издание буклетов, проведение выставок, создание видеоконтента и размещение новостных материалов на официальных сайтах организаций, входящих в систему образования Курганской области | 2025 год, далее – ежегодно | ЦОПП; Отдел образования; | Образовательные организации города Шадринска |
| III. Организация учебно-методического обеспечения преподавания математики и естественно-научных предметов |  |  |  |  |
| 11. | Проведен мониторинг создания и развития естественно-научной учебно- воспитательной среды, включая оформление естественно-научных пространств в общеобразовательных организациях | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| 12. | Проведены совместные научно- практические и образовательные мероприятия с ассоциациями учителей естественно-научных предметов с привлечением представителей профессионального и научного сообщества | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| 13. | Организовано послевузовское сопровождение выпускников педагогических учебных заведений, мотивирование профессионального роста: | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| 13.1. | Организовано закрепление наставников за молодыми специалистами | 2025 год, далее – ежегодно | Образовательные организации города Шадринска | Отдел образования |
| 13.2. | Организовано участие молодых специалистов в работе школьных, городских, областных методических объединениях | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| 13.3. | Организовано участие молодых специалистов в профессиональных конкурсах, слетах, проводимых на муниципальном и региональном уровнях | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| 13.4. | Организованы выступления молодых специалистов с творческими отчетами и креативными идеями в педагогической деятельности на семинарах, заседаниях городских методических объединениях и круглых столах, научно-практических конференциях и иных методических мероприятиях | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования | Образовательные организации города Шадринска |
| IV. Совершенствование системы управления качеством образования по учебным предметам «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология» |  |  |  |  |
| 14. | Разработан план мероприятий по развитию математического и естественно-научного общего образования в муниципальных образованиях Курганской области | апрель 2025 | МОУО |  |
| 15. | Проведен анализ качества преподавания и изучения математики, физики, химии и биологии в системе общего образования Курганской области | 2025 год, далее – ежегодно | Департамент |  |
| V. Совершенствование преподавания учебных предметов «Математика», «Физика», «Химия» и «Биология» |  |  |  |  |
| 16. | Оснащены образовательные организации Курганской области, в которых ведется подготовка и повышение квалификации учителей, современным учебнолабораторным оборудованием | 2025-2030 | МОУО | Департамент |
| VI. Иные мероприятия |  |  |  |  |
| 17. | Подготовка и представление в Минпросвещения России информации о ходе реализации мероприятий комплексного плана | 2025 год, далее – ежегодно | Департамент | Отдел образования |
| 18. | Реализация проектов по развитию математического и естественно-научного образования на территории Курганской области: | 2025 год, далее – ежегодно | ГАОУ ДПО ИРОСТ | Департамент |
| 19. | «Профильные предпрофессиональные классы Курганской области» |  | ГАОУ ДПО ИРОСТ | Департамент |
| 20. | «Школы — ассоциированные партнеры Сириус» |  | ГАОУ ДПО ИРОСТ, Отдел образования | Департамент |